Vestlandsrådet	Saksnr.:  	VRA-17/06

Møtedato:	29.09.2006

VESTLANDSPROGRAMMET FOR NYE OPPDRETTSARTER

# ORIENTERING OM STATUS

# Saksgang:	Møtesaksnr.:	Utvalg:	Møtedato	Votering:

17/06	VRA	29.09.2006/

Innstilling:

Vestlandsrådet tar saken til orientering.

# Saksutredning:

VESTLANDSPROGRAMMET FOR NYE OPPDRETTSARTER ORIENTERING OM STATUS

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

1. Bakgrunn:

Det vises til VR –sak 14/06 – ”Vestlandsprogrammet for nye arter.”  Programmet ble lagt fram for Vestlandsrådet til møte 09.06.2006 med følgende forslag til vedtak:

- Vestlandsrådet tar ”Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter” til foreløpig orientering. Rådet vil peke på at det er viktig å forankre programmet i næringsliv og FoU- miljø, og forutsetter at det som første del av gjennomføringen blir avholdt regionale ( fylkesvise) informasjons- og drøftingsmøter med næringen, tiltaksapparatet og FoU-miljøene.  I disse møtene forutsettes også drøfting av handlingsplan.

- Vestlandsrådet ber om at det til neste møte i rådet  blir arbeidet videre med en konkret plan for organisering/gjennomføring, og at denne planen  blir lagt fram for Vestlandsrådet for godkjenning.

- Vestlandsrådet har merket seg at gjennomføring av ”Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsarter” krever økonomiske ressurser både til selve programgjennomføringen  og til styrking av kapital i oppdrettsnæringen.  Vestlandsrådet vil, uavhengig av foranstående pkt 1 og 2, ta kontakt med sentrale styresmakter                            (departementene)  for å drøfte  muligheten for tilførsel av nødvendig kapital                 for drift av  programarbeidet og for styrking av kapitaltilgangen til næringen.

2. Problemstilling:

Det informeres om status og videre arbeid med gjennomføring av dette programmet

3. Saksopplysninger:

Administrasjonen har arbeidet videre med programmet og det er i perioden etter 09.06 gjennomført fylkesvise informasjons- og drøftingsmøter. I disse møtene har en vært særlig opptatt av å:

- informere om programmet

- Forankre programmet i næringen og i virkemiddelapparatet

- Drøfte prioritering og videre framdrift.

Status er nå at programmet oppfattes å være godt forankret og at næringsaktørene vil være med på gjennomføringen.

I Vestlandsprogrammet er det listet følgende hovedmål og strategier:

Hovedmål: Vestlandet skal være internasjonalt ledende på utvikling og kommersialisering av nye marine oppdrettsarter.

  - Strategier:

    - Satse systematisk på utvalgte marine arter

    - Utvikle bedre finansieringsstrategier

    - Sikre oppbygging av kompetanse

    - Utvikle effektive verktøy for arealplanlegging

    - Gjennomføre et effektivt påvirkningsarbeid

    - Opprette en effektiv organisasjon for gjennomføring av Vestlandsprogrammet.

4. Fylkesrådmannens vurderinger:

Det arbeides nå videre med konkretisering av strategiene i  prosjekt som forutsettes gjennomført i en handlingsplan. Dette arbeidet skjer i Marin Ressursgruppe og bygger i stor grad på de innspill som kom fram i de fylkesvise informasjon- og drøftingsmøtene.

Saken legges fram til orientering. Det tas sikte på at Vestlandsrådet får forslag til handlingsplan og  konkrete prosjekt i neste møte, eventuelt i første møte i 2007.

Forslag til vedtak:

Vestlandsrådet tar saken til orientering.

Liv Fredriksen

fylkesrådmann

Terje Fatland

fylkesdirektør